6.4 אופן פעולת המערכת

בסעיפים הקודמים תוארה המערכת מנקודת ראותו של מהנדס ידע. בסעיף זה מתוארת המערכת בהיבטים החשובים למשתמש.

    - אופן הפעלת התוכנית

לצורך הפעלת המערכת נדרש מהמשתמש ידע בסיסי בהפעלת המחשב והפעלת התוכנית. לאחר הפעלת התוכנית נתונה היוזמה בידי המערכת. על המשתמש לפעול בהתאם להנחיות הניתנות לו על המסך. בכדי להקל על המשתמש, מבוצע תהליך התכנון באמצעות תפריטים. התפריטים הוגדרו באמצעות "חלונות" המאורגנים בהתאם לשלבי התכנון ורמת המידע. במהלך התכנון מופנות למשתמש שאלות. שאלות אלו מאפשרות למערכת לקלוט מהמשתמש את הנתונים הספציפיים לבעיה. המידע הדרוש מוזן באמצעות לוח המקשים של המחשב. כאשר התיחקור מבוצע באמצעות מאגרי הידע, עשוי המשתמש, בלחיצה על מקשים מיוחדים, להיעזר במידע נוסף המוצג לו על ידי מנגנון ההסבר של המערכת.

משתמש מנוסה עשוי לשנות את סדר ההתייעצות, או לבצע תכנון חוזר של אחד המודולים. מהלכים אלו דורשים הכרה מעמיקה יותר של סביבת העבודה של המערכת. במהלך ההתייעצות או בסיומה, ניתנת למשתמש אפשרות לקבל את הדוחו״ת הבאים:

71 סיכום ההתייעצות עם מאגרי הידע —

- דו״ח רכיבים

- דו״ח פעילויות

- דו״ח לוה זמנים

    - תכנון עבודות המבנה התחתון

תכנון התקדמות העבודה, מחולק לשלבים ופעילויות תכנוניות. באופן תיאורטי- ניתן לבצע חלק מהפעילויות התכנוניות במקביל. באופן מעשי - תכנון ממוחשב מחייב לנסח את תהליך התכנון באופן טורי (sequentially) התואם את תהליך התכנון התיאורטי. התאמה זו מושגת כאשר סדר העבודה של המערכת מאפשר לה להכין בכל שלב את הנתונים הדרושים לשלבים הבאים.